## Planilha1
ID |  | Planilha de riscos
1 | Descrição | Probabilidade (P)(1,2 e 3) | Impacto (I) (1,2,3) | Fator de Risco (P)*(I) | Ação | Possivél solução para o risco
2 | Falta de recursos necessarios | 2-Média | 3-Alto | 6 | Mitigar | Entrar em contato com a faculdade para resoler esses assuntos
3 | Integrante doente | 3-Alta | 1-Baixo | 3 | Mitigar | Tentar conciliar o bem estar do integrante com o projeto, não o sobrecarregando para tudo sair no prazo |  |  |  | e aviso prévio para os outros integrantes
4 | Integrante da equipe sair | 2-Média | 3-Alto | 6 | Mitigar | Estar todos alinhados com o projeto para que nada disso afeto o resultado final | que nada disso afete o resultado final | disso afete | e o resultado final
5 | Perca informações essenciais | 1-Baixa | 3-Alto | 3 | Evitar | Ter sempre todos os documentos e informações do projeto no git
6 | Falta de comunicação | 1-Baixa | 3-Alto | 3 | Evitar | Sempre fazer reuniões curtas para todos os integrantes saberem como está o projeto, no mínimo 2 vezes por semana