## Plano de ação
Sprint Intermediária | Responsáveis | Posição | Tarefa | Observações | Prioridade | Prazo | Status
1ª | Vitor | Dev | LLD | Acrescentar Detalhes. | Alta | 2020-04-03 | OK
1ª | Diego | Dev | LLD | Acrescentar Detalhes. | Alta | 2020-04-03 | OK
1ª | Milene | Dev | LLD | Acrescentar Detalhes. | Alta | 2020-04-03 | OK
1ª | Karina | Scrum Master | HLD | Acrescentar Detalhes. | Alta | 2020-04-03 | OK
1ª | Isabella | Product Owner | HLD | Acrescentar Detalhes. | Alta | 2020-04-03 | OK
1ª | Kaique | Dev | HLD | Acrescentar Detalhes. | Alta | 2020-04-03 | OK
1ª | Isabella | Product Owner | Backlog | Atualizado | Alta | 2020-04-08 | OK
1ª | Karina | Scrum Master | Contextualização | Acrescentar Tabelas e Gráficos sobre Consumo de Energia. | Alta | 2020-04-08 | OK
1ª | Karina | Scrum Master | Regras de Conduta |  | Alta | 2020-04-08 | OK
1ª | Karina | Scrum Master | ATAs |  | Alta | 2020-04-08 | OK
1ª | Vitor | Dev | Plano de Ação | Atualizado no Final da Sprint Intermediária. | Alta | 2020-04-08 | OK
1ª | Vitor | Dev | Banco de Dados | Consultar Brandão sobre MER | Alta | 2020-04-08 | OK
1ª | Grupo |  | Sprint Review | Apresentação para o prof Brandão | Alta | 2020-04-09 | OK
2ª | Karina | Dev | Banco de Dados | Consultar Célia sobre MER. | Alta | 2020-04-15 | OK
2ª | Karina | Dev | ATAs |  | Alta | 2020-04-15 | OK
| Vitor | Dev | Backlog | Atualizado | Alta | 2020-04-15 | OK
2ª | Vitor | Dev | Desenvolvimeto Site | Protótipo | Alta | 2020-04-15 | OK
2ª | Vitor | Dev | Simulador Financeiro |  | Alta | 2020-04-15 | OK
2ª | Milene | Dev | Desenvolvimeto Site | Protótipo | Alta | 2020-04-15 | OK
2ª | Diego | Dev | Desenvolvimeto Site | Protótipo | Alta | 2020-04-15 | OK
2ª | Diego | Dev | Simulador Financeiro |  | Alta | 2020-04-15 | OK
2ª | Kaique | Product Owner | Simulador Financeiro |  | Alta | 2020-04-15 | OK
2ª | Isabella | Scrum Master | Simulador Financeiro |  | Alta | 2020-04-15 | OK
2ª | Grupo |  | Simulador Financeiro | Reunião Thiago | Alta | 2020-04-15 | OK
2ª | Grupo |  | Sprint Review | Apresentação para o prof Brandão | Alta | 2020-04-16 | OK
3ª | Karina | Dev | DashBoard | Protótipo em excel | Alta | 2020-04-22 | OK
3ª | Karina | Dev | ATAs |  | Alta | 2020-04-22 | OK
3ª | Karina | Dev | Plano de Ação | Atualizado no Final da Sprint Intermediária | Alta | 2020-04-22 | OK
3ª | Karina | Karina | Backlog | Atualizado | Alta | 2020-04-22 | OK
3ª | Vitor | Scrum Master | Site | Funcional | Alta | 2020-04-22 | OK
3ª | Vitor | Dev | Simulador Financeiro | Aprimorar Fron-End e Integrar no Site. | Alta | 2020-04-22 | OK
3ª | Milene | Product Owner | DashBoard | Protótipo em excel | Alta | 2020-04-22 | OK
3ª | Diego | Dev | Site | Funcional | Alta | 2020-04-22 | OK
3ª | Diego | Dev | Simulador Financeiro | Aprimorar Fron-End e Integrar no Site. | Alta | 2020-04-22 | OK
3ª | Kaique | Dev | Site | Funcional | Alta | 2020-04-22 | OK
3ª | Kaique | Dev | Simulador Financeiro | Aprimorar Fron-End e Integrar no Site. | Alta | 2020-04-22 | OK
3ª | Isabella | Dev | Slides |  | Alta | 2020-04-22 | OK
3ª | Isabella | Dev | Banco de Dados | Atualizar conforme orientação do prof Brandão e plantão Vivian | Alta | 2020-04-22 | OK
3ª | Grupo |  | Sprint Review | Apresentação para o prof Brandão | Alta | 2020-04-23 | Pendente
4ª | Karina | P.O | Dashboard | Protótipo | Alta | 2020-05-30 | Pendente
4ª | Karina | P.O | ATAs |  | Alta | 2020-05-30 | Pendente
4ª | Karina | P.O | Plano de Ação | Atualizado no Final da Sprint Intermediária | Alta | 2020-05-30 | OK
4ª | Vitor | Dev | Site | Arrumar últimos detalhes | Alta | 2020-05-30 | Pendente
4ª | Milene | Dev | Planilha de risco |  | Alta | 2020-05-30 | Pendente
4ª | Diego | Scrum Master | Backlog | Atualizar | Alta | 2020-05-30 | Pendente
4ª | Kaique | Dev | Site | Arrumar últimos detalhes | Alta | 2020-05-30 | Pendente
4ª | Isabella | Dev | Slides | Atualizar conforme reunião do grupo | Alta | 2020-05-30 | Pendente
4ª | Isabella | Dev | Banco de dados | Atualizar conforme orientação da professora Célia | Alta | 2020-05-30 | Pendente
4ª | Grupo |  | Sprint Review | Apresentação para o prof Brandão | Alta | 2020-04-30 | Pendente
5ª | Grupo |  |  | Reunião com o Thiago - Simulação |  | 2020-05-30
5ª | Karina |  |  |  |  | 2020-05-06 | Pendente
5ª | Vitor |  |  |  |  | 2020-05-06 | Pendente
5ª | Milene |  | Arduino |  |  | 2020-05-06 | Pendente
5ª | Diego |  |  |  |  | 2020-05-06 | Pendente
5ª | Kaique |  |  |  |  | 2020-05-06 | Pendente
5ª | Isabella |  | Slides |  |  | 2020-05-06 | Pendente
5ª | [6 empty] | Pendente
5ª | Grupo |  | SPRINT FINAL | Apresentação para o prof Brandão | Alta | 2020-05-07 | Pendente

## Sprint Backlog
Sprint Intermediária | Reuniões | Tema | Data | Participantes | Decisões | Observações
1ª | 1 | HLD e LLD | 2020-04-01 | Todos | Dividir as tarefas | Houve a separação e dois grupos um elaborando o HLD e outro o LLD
1ª | 1 | HLD | 2020-04-01 | Karina, Isabella, Kaique
1ª | 1 | LLD | 2020-04-01 | Vitor, Diego, Milene
1ª | 2 | Ferramenta de Gestão | 02/04/2020 | Todos | Notion | Houve uma votação e teste de diferentes plataformas por todos
1ª | 2 | Estabelecimento de Regras | 2020-04-02 | Todos
1ª | 2 | Escopo do Projeto | 2020-04-02 | Todos
1ª | 2 | Contextualização | 2020-04-02 | Karina
1ª | 3 | Backlog | 2020-04-03 | Todos |  | Backlog parcialmente finalizado
1ª | 3 | Banco de dados | 2020-04-03 | Vitor, Milene
1ª | 4 | Simulador Financeiro | 2020-04-07 | Kaique
1ª | 4 | Site | 2020-04-07 | Todos | Ideias | Discussão sobre possiveis layout do site
1ª | 4 | Site | 2020-04-07 | Vitor, Diego
2ª | 5 | Refazer Banco de Dados | 2020-04-09 | Karina
2ª | 5 | Site | 2020-04-09 | Vitor, Diego
2ª | 5 | Refazer Simulador Financeiro | 2020-04-09 | Todos |  | Reunião com o Thiago
2ª | 6 | Layout Site | 2020-04-13 | Todos
3ª | 7 | protótipo Dashboard | 2020-04-16 | Karina, Milene
3ª | 7 | Finalização do Site | 2020-04-16 | Vitor, Diego, Kaique
3ª | 7 | Atualização Banco de Dados | 2020-04-16 | Isabella |  | Plantão da Vivian
3ª | 7 | Slides | 2020-04-16 | Isabella
4ª | 8 | Arrumar Script BD | 2020-04-23 | Isabella |  | Plantão da Célia
4ª | 8 | Atualizar Slides | 2020-04-23 | Isabella
4ª | 8 | Dashboard | 2020-04-23 | Karina
4ª | 8 | Planilha de risco | 2020-04-23 | Milene
4ª | 8 | Site - detalhes | 2020-04-23 | Vitor, Kaique