## Tarefas
Sprint Intermediária | Responsáveis | Posição | Tarefa | Observações | Prioridade | Prazo | Status
1ª | Vitor | Dev | LLD | Acrescentar Detalhes. | Alta | 2020-04-03 | OK
1ª | Diego | Dev | LLD | Acrescentar Detalhes. | Alta | 2020-04-03 | OK
1ª | Milene | Dev | LLD | Acrescentar Detalhes. | Alta | 2020-04-03 | OK
1ª | Karina | Scrum Master | HLD | Acrescentar Detalhes. | Alta | 2020-04-03 | OK
1ª | Isabella | Product Owner | HLD | Acrescentar Detalhes. | Alta | 2020-04-03 | OK
1ª | Kaique | Dev | HLD | Acrescentar Detalhes. | Alta | 2020-04-03 | OK
1ª | Isabella | Product Owner | Backlog |  | Alta | 2020-04-09 | Pendente
1ª | Karina | Scrum Master | Contextualização | Acrescentar Tabelas e Gráficos sobre Consumo de Energia. | Alta | 2020-04-09 | OK
1ª | Karina | Scrum Master | Regras de Conduta |  | Alta | 2020-04-09 | OK
1ª | Vitor | Dev | Plano de Ação | Atualizado no Final da Sprint Intermediária. | Alta | 2020-04-09 | Pendente
2ª | Vitor | Dev | Banco de Dados | Consultar Brandão sobre MER. | Alta | 2020-04-15 | OK
2ª | Karina | Dev | Banco de Dados | Consultar Célia sobre MER. | Alta | 2020-04-16 | OK
2ª | Vitor | Dev | Desenvolvimeto Site | Prototipo | Alta | 2020-04-15 | Pendente
2ª | Milene | Dev | Desenvolvimeto Site |  | Alta | 2020-04-15 | Pendente
2ª | Diego | Dev | Desenvolvimeto Site |  | Alta | 2020-04-15 | Pendente
2ª | Kaique | Product Owner | Simulador Financeiro | Aprimorar Fron-End e Integrar no Site. | Alta | 2020-04-15 | Pendente
2ª | Kaique | Dev | Simulador Financeiro | Consultar Thiago. | Alta | 2020-04-15 | OK
2ª | Isabella | Scrum Master | Simulador Financeiro |  | Alta | 2020-04-15 | OK
4ª | Vitor | Dev | DashBoard |  | Alta | 2020-04-15 | Pendente
4ª | Diego | Dev | DashBoard |  | Alta | 2020-04-15 | Pendente
5ª | Isabella | Product Owner | PowerPoint |  | Alta | 2020-05-08 | Pendente
5ª | Milene | Dev | Arduino |  | Alta | 2020-05-08 | Pendente
5ª | Karina | Scrum Master | Arduino |  | Alta | 2020-05-08 | Pendente

## Reuniões
Sprint Intermediária | Reuniões | Tema | Data | Participantes | Decisões | Observações
1ª | 1 | HLD e LLD | 2020-04-01 | Todos | Dividir as tarefas | Houve a separação e dois grupos um elaborando o HLD e outro o LLD
1ª | 2 | HLD | 2020-04-01 | Karina, Isabella, Kaique
1ª | 3 | LLD | 2020-04-01 | Vitor, Diego, Milene
1ª | 4 | Ferramenta de Gestação | 02/04/2020 | Todos | Notion | Houve uma votação e teste de diferentes plataformas por todos
1ª | 5 | Estabelecimento de Regras | 2020-04-02 | Todos
1ª | 6 | Escopo do Projeto | 2020-04-02 | Todos
1ª | 7 | Backlog | 2020-04-03 | Todos |  | Backlog parciealmente finalizado