## Tarefas
Sprint Intermediária | Responsáveis | Posição | Tarefa | Prioridade | Prazo | Status
1 | Vitor | Dev | LLD | Alta | 2020-04-03 | OK
1 | Diego | Dev | LLD | Alta | 2020-04-03 | OK
1 | Milene | Dev | LLD | Alta | 2020-04-03 | OK
1 | Karina | Scrum Master | HLD | Alta | 2020-04-03 | OK
1 | Isabella | Product Owner | HLD | Alta | 2020-04-03 | OK
1 | Kaique | Dev | HLD | Alta | 2020-04-03 | OK
1 | Isabella | Product Owner | Backlog | Alta | 2020-04-09 | Pendente
1 | Karina | Scrum Master | Contextualização | Alta | 2020-04-09 | Pendente
1 | Diego | Dev | Desenvolvimeto Site | Alta | 2020-04-09 | Pendente
1 | Kaique | Dev | Simulador Financeiro | Alta | 2020-04-09 | Pendente
1 | Vitor | Dev | Banco de Dados | Alta | 2020-04-09 | Pendente

## Reuniões
Sprint Intermediária | Reuniões | Tema | Data | Participantes | Decisões | Observações
1 | 1 | HLD e LLD | 2020-04-01 | Todos | Dividir as tarefas | Houve a separação e dois grupos um elaborando o HLD e outro o LLD
1 | 2 | HLD | 2020-04-01 | Karina, Isabella, Kaique
1 | 3 | LLD | 2020-04-01 | Vitor, Diego, Milene
1 | 4 | Ferramenta de Gestação | 02/04/2020 | Todos | Notion | Houve uma votação e teste de diferentes plataformas por todos
1 | 5 | Estabelecimento de Regras | 2020-04-02 | Todos
1 | 6 | Escopo do Projeto | 2020-04-02 | Todos