## Planilha1
ID | Requisito | Classificação | Funcional/Não Funcional | Tamanho | Ordem Execução | Sprint
DOC-1 | O projeto deve apresentar uma Contextualização/Justificativa | Essencial | Não Funcional | 8 | 1 | Sprint 2 A1 02-04 a 09-04
DOC-2 | O projeto deve apresentear um Backlog | Essencial | Não Funcional | 13 | 2 | Sprint 2 A1 02-04 a 09-04
DOC-3 | O projeto deve apresentar sua solução em esquema HLD e LLD | Essencial | Não Funcional | 5 | 3 | Sprint 2 A1 02-04 a 09-04
BD-1 | O projeto deve conter um Banco de dados Conceitual, Lógico e Físico | Essencial | Funcional | 13 | 4 | Sprint 2 A2 10-04 a 16-04
SITE-1 | Deve haver a Home da pagina institucional | Essencial | Funcional | 21 | 5 | Sprint 2 A2 10-04 a 16-04
SITE-2 | Deve haver uma barra de navegação | Essencial | Funcional | 5 | 6 | Sprint 2 A2 10-04 a 16-04
SITE-3 | Na barra de navegação deve haver os campos "Home", "Sobre","Orçamento", "Login" | Essencial | Funcional | 3 | 7 | Sprint 2 A2 10-04 a 16-04
SITE-4 | O site deve conter uma área de Orçamento | Essencial | Funcional | 8 | 8 | Sprint 2 A2 10-04 a 16-05
SITE-5 | O site deve conter os contatos da empresa | Essencial | Funcional | 5 | 9 | Sprint 2 A2 10-04 a 16-05
SITE-6 | O site deve conter um campo de Login | Essencial | Funcional | 8 | 10 | Sprint 2 A2 10-04 a 16-05
SITE-7 | O site deve conter uma área de Cadastro | Essencial | Funcional | 8 | 11 | Sprint 2 A3 16-04 a 22-04
SITE-8 | Deve haver uma pagina destinado ao cliente (Dashboard) | Essencial | Funcional | 21 | 12 | Sprint 2 A3 16-04 a 22-04
SITE-9 | O site deve conter uma área de Produtos | Essencial | Funcional | 13 | 13 | Sprint 2 A3 16-04 a 22-05
INF-1 | É necessário aparelho que tenham um navegador | Essencial | Funcional | 13 | 14 | Sprint A4 23-04 a 29-04
SITE-10 | Deve haver um campo de "Esqueci minha senha" | Importante | Funcional | 5 | 15 | Sprint A4 23-04 a 29-05
DISP-1 | O dispositivo deve conter um sensor LDR | Essencial | Funcional | 13 | 16 | Sprint A5 30-04 a 07-05
DISP-2 | O dispositivo deve captar a luz natural e controlar a luz artificial | Essencial | Funcional | 13 | 17 | Sprint A5 30-04 a 07-05
INF-2 | Nossa empresa deve apresentar Tubos Solares como parte da solução | Essencial | Não Funcional | 13 | 18 | Sprint A5 30-04 a 07-05
BD-2 | Informações coletadas pelo sensor devem ser armazenadas em nosso banco de dados | Essencial | Funcional | 13 | 19 | Sprint A5 30-04 a 07-05
SITE-11 | Informações coletadas pelo sensor devem ser visiveis para os clientes no Dashboard | Essencial | Funcional | 13 | 20 | Sprint A5 30-04 a 07-05
SITE-12 | Informações passadas devem ser guardadas em histórico para analise própria e do cliente | Essencial | Funcional | 13 | 21 | Sprint A5 30-04 a 07-05
INF-3 | É necessária a conexão com internet | Essencial | Funcional | 13 | 22 | Sprint A5 30-04 a 07-06
SITE-13 | O sistema deve apresentar informações em tempo real | Essencial | Funcional | 13 | 23 | Sprint A5 30-04 a 07-07
SITE-14 | O site dará a opção de Logar utilizando plataformas de e-mail e redes sociais | Desejável | Funcional | 13 | 24 | Sprint A5 30-04 a 07-10