## Planilha1
ID | Requisito | Classificação | Funcional/Não Funcional | Tamanho | Ordem Execução | Sprint
DOC-1 | O projeto deve apresentar uma Contextualização/Justificativa | Essencial | Não Funcional | 8 | 1 | Sprint 2 A1 02-04 a 09-04
DOC-2 | O projeto deve apresentear um Backlog | Essencial | Não Funcional | 13 | 2 | Sprint 2 A1 02-04 a 09-04
DOC-3 | O projeto deve apresentar sua solução em esquema HLD e LLD | Essencial | Não Funcional | 5 | 3 | Sprint 2 A1 02-04 a 09-04
BD-1 | O projeto deve conter um Banco de dados Conceitual, Lógico e Físico | Essencial | Funcional | 13 | 4 | Sprint 2 A2 10-04 a 16-04
SITE-1 | Deve haver a Home da pagina institucional | Essencial | Funcional | 21 |  | Sprint 2 A2 10-04 a 16-04
SITE-2 | O site deve conter os contatos da empresa | Essencial | Funcional | 5 |  | Sprint 2 A2 10-04 a 16-04
SITE-3 | Deve haver uma barra de navegação | Essencial | Funcional | 5 |  | Sprint 2 A2 10-04 a 16-04
SITE-4 | Na barra de navegação deve haver os campos "Home", "Sobre","Orçamento", "Produtos", "Login" | Importante | Funcional | 3 |  | Sprint 2 A2 10-04 a 16-04
SITE-5 | O site deve conter uma área de Cadastro | Essencial | Funcional | 8 |  | Sprint 2 A3 dd-mm a dd-mm
SITE-6 | O site deve conter um campo de Login | Essencial | Funcional | 8 |  | Sprint 2 A3 dd-mm a dd-mm
SITE-7 | Deve haver um campo de "Esqueci minha senha" | Importante | Funcional | 5 |  | Sprint 2 A3 dd-mm a dd-mm
SITE-8 | O site dará a opção de Logar utilizando plataformas de e-mail e redes sociais | Desejável | Funcional | 13 |  | Sprint 2 A5 dd-mm a dd-mm
SITE-9 | Deve haver uma pagina destinado ao cliente (Dashboard) | Essencial | Funcional | 21 |  | Sprint 2 A3 dd-mm a dd-mm
SITE-10 | O site deve conter uma área de Orçamento | Essencial | Funcional | 8 |  | Sprint 2 A1 02-04 a 09-04
SITE-11 | O site deve conter uma área de Produtos | Essencial | Funcional | 13 |  | Sprint A4 dd-mm a dd-mm
DISP-1 | O dispositivo deve conter um sensor LDR | Essencial | Funcional | 13 |  | Sprint A4 dd-mm a dd-mm
INF-3 | Nossa empresa deve apresentar Tubos Solares como parte da solução | Essencial | Não Funcional | 13 |  | Sprint A4 dd-mm a dd-mm
BD-2 | Informações coletadas pelo sensor devem ser armazenadas em nosso banco de dados | Essencial | Funcional | 13 |  | Sprint A4 dd-mm a dd-mm
SITE-12 | Informações coletadas pelo sensor devem ser visiveis para os clientes no Dashboard | Essencial | Funcional | 13 |  | Sprint A4 dd-mm a dd-mm
SITE-13 | Informações passadas devem ser guardadas em histórico para analise própria e do cliente | Essencial | Funcional | 13 |  | Sprint A4 dd-mm a dd-mm
DISP-2 | O dispositivo deve captar a luz natural e controlar a luz artificial | Essencial | Funcional | 13 |  | Sprint A4 dd-mm a dd-mm
SITE-14 | O sistema deve apresentar informações em tempo real | Essencial | Funcional | 13 |  | Sprint A4 dd-mm a dd-mm
INF-1 | É necessária a conexão com internet | Essencial | Funcional | 13 |  | Sprint A4 dd-mm a dd-mm
INF-2 | É necessário aparelho que tenham um navegador | Essencial | Funcional | 13 |  | Sprint A4 dd-mm a dd-mm